## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Биктуганов Ю.И. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 22.02.2022 № 36-И
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Красноуральский многопрофильный техникум" на 2022-2023 учебный год
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
город Красноуральск
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: |  |  |  |  | 6618001456
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
| Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Разметить информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Разместить сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Разместить информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Разместить информацию об описании образовательных программ с приложением их копий | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Разместить аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Разместить информацию о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования) | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Разместить информацию о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Разместить информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Разместить информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Разместить информацию о трудоустройстве выпускников | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
| Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Разметить на официальном сайте образовательного учреждения активной гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 91%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности: Обеспечить наличие в образовательной организации зоны отдыха (ожидания) | 2022-12-31
|  | Обеспечить наличие в образовательной организации зоны отдыха (ожидания) | 2022-12-31 | Рябова Анастасия Александровна зам. дир по АПР и Б
|  | Проведение планового ремонта помещений | 2022-12-31 | Рябова Анастасия Александровна зам. дир по АПР и Б
III. Доступность услуг для инвалидов
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2022-12-31 | Рябова Анастасия Александровна зам. дир по АПР и Б
| В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-12-31 | Рябова Анастасия Александровна зам. дир по АПР и Б
|  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-31 | Рябова Анастасия Александровна зам. дир по АПР и Б
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-31 | Рябова Анастасия Александровна зам. дир по АПР и Б
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 76%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-12-31 | Рябова Анастасия Александровна зам. дир по АПР и Б
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав: | 2022-11-24 | Селиванова С.А. - специалист отдела кадров
|  | Тренинги, семинары, лекции для педагогов по вопросам этики и компетенции, культуре общения | 2022-11-24 | Селиванова С.А. - специалист отдела кадров
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 97%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюших непосредственное оказание услуг | 2022-11-24 | Селиванова С.А. - специалист отдела кадров
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-11-24 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
| 95% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-06-15 | Таранова А.В. - зам. директора по СПиВР
|  | Проведение Дня открытых дверей для обучающихся общеобразовательных учреждений | 2022-06-15 | Таранова А.В. - зам. директора по СПиВР
|  | Проведение мониторинга и анкетирования по вопросу удовлетворённости условиями оказания услуг | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
|  | Проведение совместных мероприятий с родителями (законными представителями) и воспитанникам | 2022-06-15 | Таранова А.В. - зам. директора по СПиВР
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-06-15 | Лучинина Анастасия Васильевна зам. директора по УР
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)